## Sheet1
Sprint Project
No | JobDesc | Penanggung Jawab | Target Penyelesaian | Tanggal Selesai | Status
1 | Database selection | Fitri | 2021-10-19 | 2021-10-22 | Done
2 | Preprocessing | Fira | 2021-10-22 | 2021-10-24 | Done
3 | Modelling | Fitri | 2021-11-01
4 | Model Interface | Fira | 2021-11-06
5 | Model Evaluation | Fitri | 2021-11-13
6 | Prediksi Data | Fira | 2021-11-20